## Tabelle1
Sprint Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zeitraum des Sprints | Freitag, 8.12.2023 bis | Freitag, 22.12.2023 bis | Freitag, 12.01.2024 bis | Freitag, 26.01.2024 bis | Freitag, 09.02.2024 bis | Freitag, 23.02.2024 bis | Freitag, 08.03.2024 bis | Freitag, 22.03.2024 bis
User Stories | Prototyp | Simulationsdaten Programm | Prototyp Erweiterung - Frontend | Prototyp Erweiterung - Rest Service | Datenbank | Zurücksetzen bestätigen | Ansichtwechsel Admin App | Graf anzeigen
[6 empty] | Zielsetzung bestätigen |  | Passwort für Zielsetzung
Passwort für Zurücksetzen